## Resumen
Módulo | Total casos | Alta | Media | Baja | Informativos
1. Autenticación y Sesiones | 15 | 13 | 2 | 0 | 0
2. Carga inicial y RBAC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0
3. Perfil de usuario | 5 | 3 | 2 | 0 | 0
4. Notificaciones | 8 | 3 | 3 | 1 | 1
5. Welcome y navegación | 4 | 0 | 3 | 1 | 0
6. Medio Ambiente — Fichas | 21 | 11 | 10 | 0 | 0
7. URS / Solicitudes | 16 | 14 | 2 | 0 | 0
8. Admin / Información | 12 | 8 | 4 | 0 | 0
9. Equipos | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
10. Muestreadores | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
11. Chat | 5 | 1 | 3 | 1 | 0
12. Estadísticas y reportes | 3 | 1 | 2 | 0 | 0
13. Backend / Integración | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
14. UI/UX transversal | 5 | 1 | 4 | 0 | 0
15. No implementado (revisar alcance) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
TOTAL | 119 | 68 | 42 | 3 | 6

## Casos de Prueba
ID | Módulo | Submódulo / Vista | Funcionalidad | Escenario / Caso | Pre-requisitos | Pasos | Resultado esperado | Tipo | Prioridad | Resultado (OK/NOK) | Tester | Fecha | Bug ID | Observaciones
TC-001 | 1. Autenticación y Sesiones | Login | Validación de credenciales | Login exitoso con credenciales válidas | Usuario activo registrado | 1. Ir a /login 2. Ingresar email y contraseña válidos 3. Click "Iniciar sesión" | Redirige al WelcomePage / Dashboard, token guardado, header Authorization seteado en axios. | Funcional | Alta
TC-002 | 1. Autenticación y Sesiones | Login | Validación de credenciales | Login con contraseña incorrecta | Usuario activo registrado | 1. /login 2. Email correcto + contraseña errada 3. Submit | Mensaje de error claro ("Credenciales inválidas"). No se almacena token. No redirige. | Funcional | Alta
TC-003 | 1. Autenticación y Sesiones | Login | Validación de credenciales | Login con email inexistente | — | 1. /login 2. Email no registrado + cualquier contraseña 3. Submit | Error 401 con mensaje genérico (no debe revelar si el email existe). No se guarda token. | Seguridad | Alta
TC-004 | 1. Autenticación y Sesiones | Login | Validación de credenciales | Login con campos vacíos | — | 1. /login 2. Click Submit con campos vacíos | Validación cliente impide envío. Mensajes de "campo requerido". | UI | Media
TC-005 | 1. Autenticación y Sesiones | Login | Validación de credenciales | Login de usuario deshabilitado | Usuario marcado como inactivo en DB | 1. /login 2. Credenciales válidas pero usuario inactivo | Backend devuelve error y bloquea el acceso. Mensaje claro. | Seguridad | Alta
TC-006 | 1. Autenticación y Sesiones | Sesión | Lógica de "Recordarme" | Persistencia con Recordarme activado | Usuario válido | 1. Login marcando "Recordarme" 2. Cerrar pestaña/navegador 3. Reabrir y entrar a la app | Token persiste en localStorage. Sesión activa al reabrir, sin pedir login. | Funcional | Alta
TC-007 | 1. Autenticación y Sesiones | Sesión | Lógica de "Recordarme" | Sin "Recordarme" — sesión efímera | — | 1. Login sin marcar "Recordarme" 2. Cerrar pestaña 3. Reabrir | Token en sessionStorage. Al cerrar la pestaña la sesión se pierde. | Funcional | Alta
TC-008 | 1. Autenticación y Sesiones | Sesión | Auto-logout | Token expirado o inválido | Sesión iniciada | 1. Alterar/expirar el token en storage 2. Disparar cualquier request autenticado | Interceptor de axios captura 401/403 y ejecuta logout automático. Redirige a /login. | Seguridad | Alta
TC-009 | 1. Autenticación y Sesiones | Sesión | Cierre de sesión | Logout manual | Sesión iniciada | 1. Click en "Cerrar sesión" en el sidebar/menú usuario | Limpia local/sessionStorage. Resetea AuthContext y navegación. Redirige a /login. | Funcional | Alta
TC-010 | 1. Autenticación y Sesiones | Sesión | Recarga de página | Mantener sesión al recargar (F5) | Sesión activa | 1. Estando logueado, recargar la página | Vuelve a cargar la sesión desde storage. No pide credenciales. Permisos cargan ok. | Funcional | Alta
TC-011 | 1. Autenticación y Sesiones | Password Reset | Solicitud de restablecimiento | Solicitar reset con email válido | — | 1. /login → "¿Olvidaste tu contraseña?" 2. Ingresar email registrado 3. Submit | Confirmación de "enviado". Email llega con link de reset y token válido (S-13/S-14). | Funcional | Alta
TC-012 | 1. Autenticación y Sesiones | Password Reset | Solicitud de restablecimiento | Solicitar reset con email no registrado | — | 1. Solicitar reset con email inexistente | Respuesta genérica (no revela existencia). Sin email enviado. | Seguridad | Alta
TC-013 | 1. Autenticación y Sesiones | Password Reset | Aplicar nuevo password | Reset con token válido | Link de reset recibido | 1. Abrir link 2. Ingresar nueva contraseña + confirmación 3. Submit | Contraseña cambia. Token queda invalidado. Redirige a login. | Funcional | Alta
TC-014 | 1. Autenticación y Sesiones | Password Reset | Aplicar nuevo password | Reset con token expirado/usado | Link de reset usado previamente o vencido | 1. Reabrir el link ya usado/vencido 2. Intentar setear nueva contraseña | Mensaje claro de token inválido. No permite cambiar la contraseña (S-15/S-16/S-17). | Seguridad | Alta
TC-015 | 1. Autenticación y Sesiones | Password Reset | Aplicar nuevo password | Validación de fortaleza de password | — | 1. En reset, ingresar contraseñas débiles (corta, sin números, etc.) | Frontend y/o backend rechazan. Mensajes claros de requisitos. | Seguridad | Media
TC-016 | 2. Carga inicial y RBAC | Bootstrap | Carga del perfil tras login | Usuario y permisos disponibles | Login exitoso | 1. Tras login, verificar Network → /me o equivalente 2. Verificar permissions[] en AuthContext | Usuario, roles y permissions cargan. hasPermission() responde correctamente. | Integración | Alta
TC-017 | 2. Carga inicial y RBAC | Sidebar | Render según permisos | Sidebar muestra solo módulos permitidos | Usuario con permisos limitados (ej. solo MA_ACCESO) | 1. Login 2. Observar sidebar | Solo aparecen módulos a los que tiene acceso. Admin/Informática ocultos si no aplica. | Seguridad | Alta
TC-018 | 2. Carga inicial y RBAC | Routing Guard | Protección de submódulos | Acceso directo a submódulo restringido | Usuario sin permiso para admin | 1. Forzar setActiveSubmodule a "admin-users" sin permisos | DashboardPage detecta falta de permiso y ejecuta resetNavigation(). No muestra contenido. | Seguridad | Alta
TC-019 | 2. Carga inicial y RBAC | ProtectedContent | Componente de gate | Render condicional por permiso | — | 1. Loguearse con/sin permisos específicos y abrir vistas protegidas | ProtectedContent oculta contenido o muestra fallback cuando no hay permiso. | Seguridad | Alta
TC-020 | 2. Carga inicial y RBAC | Super-admin | AI_MA_ADMIN_ACCESO | Bypass de super-admin (si aplica) | Usuario con AI_MA_ADMIN_ACCESO | 1. Verificar acceso a vistas restringidas | Tiene acceso total como bypass. (Confirmar si sigue activo: nota en código RB-08 lo removió en ciertas guardas.) | Seguridad | Media
TC-021 | 3. Perfil de usuario | Visualización | Datos del usuario | Información correcta del perfil | Sesión activa | 1. Ir a Perfil 2. Revisar nombre, email, rol, foto, firma | Datos coinciden con DB. Foto/firma renderizan correctamente. | Funcional | Media
TC-022 | 3. Perfil de usuario | Edición | Actualización de datos | Editar campos editables | Sesión activa | 1. Editar nombre/teléfono/etc. 2. Guardar | Persistencia en backend. Toast de éxito. Datos se reflejan al recargar. | Funcional | Media
TC-023 | 3. Perfil de usuario | Firma | Carga de firma | Subir imagen de firma | — | 1. Profile → subir archivo PNG/JPG válido 2. Guardar | Imagen se guarda y muestra. Tamaño/tipo validado. | Funcional | Alta
TC-024 | 3. Perfil de usuario | Firma | Firma manual (canvas) | Dibujar firma desde el dispositivo | — | 1. Profile → opción de dibujar firma 2. Trazar 3. Guardar | Firma se persiste como imagen base64/blob. Se asocia al usuario. | Funcional | Alta
TC-025 | 3. Perfil de usuario | Cambio password | Cambio de contraseña desde perfil | Cambio con contraseña actual válida | Sesión activa | 1. Profile → cambiar password 2. Ingresar actual + nueva 3. Guardar | Backend valida actual, persiste nueva. Sesión se mantiene o pide re-login según diseño. | Seguridad | Alta
TC-026 | 4. Notificaciones | Socket.IO | Conexión en vivo | Conexión al iniciar sesión | Login exitoso | 1. Login 2. DevTools → WS → ver conexión socket 3. Verificar join al room user_<id> | Socket conecta. Cliente une al room user_<id>. Reconnect on disconnect. | Integración | Alta
TC-027 | 4. Notificaciones | Emisión | Recepción en tiempo real | Notificación emitida desde backend llega al cliente | Sesión activa, otro usuario o trigger backend | 1. Disparar evento (ej. nueva solicitud asignada) 2. Observar GlobalNotificationHub | Notificación aparece en tiempo real sin recargar. Contador se actualiza. | Integración | Alta
TC-028 | 4. Notificaciones | UI | Popover y panel | Apertura del popover de notificaciones | Sesión activa con notificaciones | 1. Click en icono de campana | Popover muestra lista con últimas notificaciones. Estado leído/no leído visible. | UI | Media
TC-029 | 4. Notificaciones | Marcar leídas | Persistencia | Marcar individual y todas como leídas | — | 1. Click en notificación → leída 2. Botón "Marcar todas" | Estado se actualiza en backend. Contador disminuye. Persiste al recargar. | Funcional | Media
TC-030 | 4. Notificaciones | Deep-link | Navegación desde notificación | Click en notificación abre la entidad | Notificación de solicitud / ficha | 1. Click en notificación de URS 2. App debe abrir el detalle correspondiente | Navegación se ejecuta vía pendingRequestId / pendingChatId. Abre la vista correcta. | Funcional | Alta
TC-031 | 4. Notificaciones | Ocultar | hiddenNotifications | Ocultar notificación persistente | — | 1. Descartar una notificación contextual 2. Recargar página | Permanece oculta (lista hiddenNotifications en navStore se persiste). | Funcional | Baja
TC-032 | 4. Notificaciones | Página | UserNotificationsPage | Listado completo con filtros | — | 1. Abrir página de notificaciones 2. Filtrar/buscar | Lista paginada, filtros funcionales, navegación a entidades correcta. | Funcional | Media
TC-033 | 4. Notificaciones | Push fuera de app | Notificaciones con app cerrada | Recepción sin la pestaña abierta | — | 1. Cerrar todas las pestañas 2. Disparar evento desde backend | NO implementado en la app web (no hay Service Worker / Push API). Documentar como pendiente si se requiere. | Funcional | Informativo
TC-034 | 5. Welcome y navegación | WelcomePage | Render por defecto | Vista inicial post-login | — | 1. Login 2. Observar contenido sin submódulo seleccionado | WelcomePage se muestra como landing. | UI | Media
TC-035 | 5. Welcome y navegación | Sidebar | Colapsado/Expandido | Toggle del sidebar | — | 1. Click en toggle sidebar | Persiste sidebarCollapsed en navStore. Layout se ajusta. Persistencia tras recarga. | UI | Baja
TC-036 | 5. Welcome y navegación | Drawer | Drawer en mobile | Apertura/cierre del drawer | Viewport mobile | 1. Abrir drawer en vista mobile 2. Seleccionar submódulo | Drawer cierra automáticamente al seleccionar submódulo. | UI | Media
TC-037 | 5. Welcome y navegación | Reset | resetNavigation | Reset al perder permiso | — | 1. Forzar pérdida de permiso 2. resetNavigation debe ejecutarse | Vuelve a estado default sin romper UI. | Funcional | Media
TC-038 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Listado | FichasIngresoPage | Carga inicial del listado | Permiso MA_ACCESO | 1. Ir a Fichas 2. Verificar carga inicial | Lista paginada. Estados de carga / vacío correctos. | Funcional | Alta
TC-039 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Listado | Filtros y búsqueda | Buscar y filtrar fichas | Fichas en DB | 1. Aplicar filtros (estado, fecha, búsqueda) | Resultados coherentes. Combinación de filtros funciona. | Funcional | Alta
TC-040 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Creación | FichaCreateForm manual | Crear ficha individual | Permiso de creación | 1. Botón "Crear ficha" 2. Elegir manual 3. Completar todos los campos 4. Submit | Validaciones de campos requeridos. Persiste en backend. Aparece en listado. Toast éxito. | Funcional | Alta
TC-041 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Creación | BulkFichaCreator | Carga masiva por Excel | Template de carga masiva | 1. Subir archivo Excel válido 2. BulkReviewGrid muestra preview 3. Confirmar | Valida filas (errores marcados). Crea solo las válidas. Reporta resultado. | Funcional | Alta
TC-042 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Creación | BulkFichaCreator | Carga masiva con errores | — | 1. Subir Excel con celdas inválidas o vacías obligatorias | Cada error marcado por fila/columna. No inserta filas inválidas. Permite corregir y reintentar. | Funcional | Alta
TC-043 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Detalle | FichaDetailView | Abrir detalle de ficha | — | 1. Click en ficha del listado | Detalle completo: antecedentes, análisis, observaciones, timeline. Datos coinciden con DB. | Funcional | Alta
TC-044 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Detalle | Edición | Editar campos editables | Permiso de edición | 1. Detalle → editar 2. Guardar | Cambios persisten. Timeline registra cambio. Otros usuarios ven cambios al refrescar. | Funcional | Alta
TC-045 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Detalle | Cancelación de ficha | Cancelar una ficha | Permiso adecuado | 1. Detalle → cancelar (con motivo) 2. Confirmar | Estado pasa a "Cancelada". Aparece marcada en listado. Acciones posteriores bloqueadas. | Funcional | Alta
TC-046 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Exportar | FichaExportModal | Exportar ficha individual o lote | — | 1. Click exportar 2. Seleccionar opciones | Archivo (PDF/Excel) generado con datos correctos. Descarga sin error. | Funcional | Media
TC-047 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Calendario | CalendarioReplicaPage | Visualización en calendario | — | 1. Ir a calendario 2. Navegar meses | Eventos / fichas se muestran en su fecha. Click navega al detalle. | UI | Media
TC-048 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Remuestreo | RemuestreoPage | Crear remuestreo a partir de ficha | Ficha existente | 1. Ir a remuestreo 2. Seleccionar ficha origen 3. Programar nuevo | Genera nueva ficha hija con referencia a la original. | Funcional | Alta
TC-049 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Asignaciones | AssignmentListView | Lista de asignaciones | — | 1. Ir a "Asignaciones" | Lista filtrable. Estado de asignación visible. | Funcional | Media
TC-050 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Asignaciones | AssignmentDetailView | Detalle de asignación | — | 1. Abrir una asignación | Datos completos. Acciones disponibles según rol. | Funcional | Alta
TC-051 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Asignaciones | AssignmentMapView | Mapa de asignaciones | — | 1. Vista mapa | Marcadores en coordenadas correctas. Click abre detalle. | UI | Media
TC-052 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Coordinación | CoordinacionDashboardView | Dashboard coordinación | Permiso coordinación | 1. Abrir vista coordinación | KPIs y listas coherentes con backend. | Funcional | Media
TC-053 | 6. Medio Ambiente — Fichas | KPI | KpiAnalystDashboardView | Dashboard KPI analista | Permiso KPI | 1. Abrir KPI | Métricas correctas, filtros funcionales. | Funcional | Media
TC-054 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Rutas | RouteMapPlannerView | Planificación de rutas | — | 1. Abrir planner 2. Seleccionar puntos 3. Guardar ruta | Ruta se genera, persiste y aparece en RutasListView. | Funcional | Media
TC-055 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Empresas | EmpresaServicioFormView | Gestión de empresas/servicios | — | 1. Crear/editar empresa+servicio | CRUD funcional, validaciones, persistencia. | Funcional | Media
TC-056 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Ejecutados | MuestreosEjecutadosListView | Lista de muestreos completados | Permiso GEM_REALIZADO | 1. Ir a "Muestreos completados" | Lista correcta. Filtros y búsqueda. Acceso al detalle. | Funcional | Media
TC-057 | 6. Medio Ambiente — Fichas | NuevaEjecucion | NuevaEjecucionModal | Registrar nueva ejecución | — | 1. Abrir modal 2. Completar y guardar | Persistencia ok. Ficha asociada se actualiza. | Funcional | Alta
TC-058 | 6. Medio Ambiente — Fichas | Timeline | ObservationTimeline / SolicitudTimeline | Timeline de cambios | — | 1. Detalle ficha o solicitud → timeline | Eventos en orden cronológico con usuario/fecha. | Funcional | Media
TC-059 | 7. URS / Solicitudes | Inbox | UniversalInbox | Carga inicial de recibidos | Permiso URS | 1. Abrir inbox 2. Tab "Recibidos" | Lista paginada. Contador unread correcto. Loader/empty states correctos. | Funcional | Alta
TC-060 | 7. URS / Solicitudes | Inbox | Modo enviados | Cambio entre recibidos/enviados | — | 1. SegmentedControl → "Enviados" | Lista cambia a solicitudes enviadas por el usuario. ursInboxMode persiste. | Funcional | Alta
TC-061 | 7. URS / Solicitudes | Inbox | Filtros (estado, área, tipo, búsqueda) | Filtros combinados | — | 1. Aplicar combinaciones de filtros 2. Verificar resultado | Resultados coherentes. ursFilters persiste tras volver a la página. | Funcional | Alta
TC-062 | 7. URS / Solicitudes | Inbox | Contador unread | ursUnreadCount | — | 1. Recibir nueva solicitud 2. Marcar como leída | Contador se incrementa/decrementa en tiempo real (socket). | Funcional | Alta
TC-063 | 7. URS / Solicitudes | Detalle | RequestDetailPanel | Apertura del detalle | — | 1. Click en una solicitud | Panel muestra título, tipo, estado, datos del formulario, archivos adjuntos. | Funcional | Alta
TC-064 | 7. URS / Solicitudes | Detalle | RequestActivityAndChat | Chat y actividad de la solicitud | — | 1. Abrir detalle 2. Enviar mensaje en chat | Mensaje se envía y aparece. Otros participantes lo reciben en vivo. Actividad registra acción. | Integración | Alta
TC-065 | 7. URS / Solicitudes | Nueva solicitud | NewRequestModal | Crear desde modal | — | 1. Botón "Nueva" 2. Elegir tipo 3. Completar formulario 4. Enviar | Validaciones. Persiste. Notifica al área destino. Aparece en inbox del receptor. | Funcional | Alta
TC-066 | 7. URS / Solicitudes | Tipos | EquipoActivationForm | Tipo: Activación de equipo | — | 1. Nueva solicitud → Activación 2. Llenar campos 3. Enviar | Campos cargan desde catálogo correcto. Envío exitoso. | Funcional | Alta
TC-067 | 7. URS / Solicitudes | Tipos | EquipoBajaForm | Tipo: Baja de equipo | — | 1. Nueva solicitud → Baja | Igual al anterior con sus campos específicos. | Funcional | Alta
TC-068 | 7. URS / Solicitudes | Tipos | EquipoTraspasoForm | Tipo: Traspaso de equipo | — | 1. Nueva → Traspaso | Origen y destino válidos. Envía ok. | Funcional | Alta
TC-069 | 7. URS / Solicitudes | Tipos | NuevoEquipoForm | Tipo: Nuevo equipo | — | 1. Nueva → Nuevo equipo | Campos completos. Persiste y notifica. | Funcional | Alta
TC-070 | 7. URS / Solicitudes | Tipos | VigenciaExtensionForm | Tipo: Extensión de vigencia | — | 1. Nueva → Vigencia | Validación de fechas. Persiste. | Funcional | Media
TC-071 | 7. URS / Solicitudes | Tipos | ReporteProblemaForm | Tipo: Reporte de problema | — | 1. Nueva → Reporte 2. Adjuntar evidencia | Subida de archivos ok. Persiste. | Funcional | Alta
TC-072 | 7. URS / Solicitudes | Tipos | MuestreadorDeactivationForm | Tipo: Desactivación de muestreador | — | 1. Nueva → Desactivación de muestreador | Persiste y notifica. | Funcional | Media
TC-073 | 7. URS / Solicitudes | Derivar | DeriveRequestModal | Derivar solicitud a otra área/usuario | Permiso para derivar | 1. Detalle → Derivar 2. Elegir destino + motivo 3. Confirmar | Solicitud cambia área/responsable. Timeline registra. Destino recibe notificación. | Funcional | Alta
TC-074 | 7. URS / Solicitudes | Estados | Transiciones de estado | Aprobar / rechazar / completar | Permisos correspondientes | 1. Detalle → cambiar estado válido 2. Confirmar | Estado se actualiza. Notifica a interesados. Validación de transición correcta. | Funcional | Alta
TC-075 | 8. Admin / Información | AdminInfoHub | Render Hub | Visualización del hub | Permiso AI_ACCESO o equivalente | 1. Ir a Admin Información | Hub muestra tarjetas de submódulos disponibles según permisos. | UI | Media
TC-076 | 8. Admin / Información | Roles | RolesPage CRUD | Crear/editar/eliminar rol | Permiso de admin | 1. Roles → crear 2. Asignar permisos 3. Guardar | Rol persiste. Aparece en lista. Editar/eliminar funcionan con validación. | Funcional | Alta
TC-077 | 8. Admin / Información | Roles | RoleModal | Modal de asignación de permisos | — | 1. Editar rol → asignar/quitar permisos 2. Guardar | Permisos persisten correctamente. Usuarios con ese rol reflejan cambios al re-loguear. | Funcional | Alta
TC-078 | 8. Admin / Información | Usuarios | UsersManagementPage | Lista, filtros y búsqueda | Permiso admin | 1. Ir a usuarios 2. Filtrar por rol/estado 3. Buscar | Lista paginada. Filtro por rol (commit reciente) funciona. Búsqueda ok. | Funcional | Alta
TC-079 | 8. Admin / Información | Usuarios | UserRoleModal | Asignar/quitar rol a usuario | — | 1. Editar usuario → modificar roles 2. Guardar | Roles se persisten. Usuario refleja nuevos permisos al re-loguear. | Funcional | Alta
TC-080 | 8. Admin / Información | Usuarios | Crear / desactivar usuario | Alta y baja | — | 1. Crear usuario nuevo + setear password inicial 2. Desactivar usuario existente | Email opcional de activación. Desactivado no puede loguearse. | Funcional | Alta
TC-081 | 8. Admin / Información | Notificaciones | NotificationEventsPage / RecipientsPage | Configurar eventos y destinatarios | — | 1. Configurar evento N 2. Definir destinatarios por permiso/rol | Persistencia ok. Disparo de evento envía a destinatarios correctos. | Funcional | Alta
TC-082 | 8. Admin / Información | URS Admin | AdminUrsPage | CRUD tipos y permisos de solicitud | — | 1. Crear/editar tipo de solicitud 2. Definir permisos requeridos | Tipos se reflejan al crear nueva solicitud. Permisos respetados (RequestTypePermissionsPage). | Funcional | Alta
TC-083 | 8. Admin / Información | Menu Web | AdminMenuWebPage | Configuración del menú | — | 1. Editar visibilidad de módulos 2. Guardar | Menú lateral refleja la configuración para los roles correspondientes. | Funcional | Media
TC-084 | 8. Admin / Información | Maestros | MaestrosHub / MaestroDataManager | CRUD genérico catálogos | — | 1. Abrir catálogo X 2. Crear/editar/eliminar fila 3. Aplicar filtros dinámicos | CRUD funciona. Filtros dinámicos correctos. | Funcional | Alta
TC-085 | 8. Admin / Información | Hub MA | AdminMaHub | Render y navegación | — | 1. Admin → Medio Ambiente 2. Navegar a subhubs | Tarjetas y enlaces a Equipos/Muestreadores/Reportes. | UI | Media
TC-086 | 8. Admin / Información | Hub GC | AdminGcHub | Render y navegación | Permiso GC_ACCESO | 1. Admin → Gestión Calidad | Tarjetas visibles solo con permiso. | UI | Media
TC-087 | 9. Equipos | Lista | EquiposPage | Carga y agrupación por estado | Permiso MA_A_GEST_EQUIPO o GC_ACCESO | 1. Ir a Gestión de equipos 2. Observar grupos Operativos / Por vencer / Vencidos | Conteo y orden correctos por fecha de vencimiento. | Funcional | Alta
TC-088 | 9. Equipos | CRUD | EquipoForm / EquipoModal | Crear / editar equipo | — | 1. Nuevo equipo 2. Completar campos 3. Guardar 4. Editar luego | Validaciones, persistencia, refleja en lista. | Funcional | Alta
TC-089 | 9. Equipos | Catalogo | EquipoCatalogoView | Vista de catálogo | — | 1. Abrir catálogo | Render correcto. Acciones disponibles. | UI | Media
TC-090 | 9. Equipos | Reporte problema | EquipmentRequestsModal / ReporteProblemaForm | Reportar problema desde equipo | — | 1. Equipo → reportar problema 2. Adjuntar info 3. Enviar | Crea solicitud URS asociada al equipo. Llega al área correcta. | Funcional | Alta
TC-091 | 9. Equipos | Export | EquipmentExportModal | Exportar listado | — | 1. Exportar lista (Excel/PDF) | Archivo correcto descargado. | Funcional | Media
TC-092 | 9. Equipos | Estados | Vencimientos | Lógica de "por vencer" | — | 1. Equipo con fecha cercana al vencimiento (ej. <30 días) | Aparece automáticamente en categoría "Por vencer". | Funcional | Alta
TC-093 | 10. Muestreadores | CRUD | MuestreadoresPage / MuestreadorForm | Alta/edición | Permiso MA_MUESTREADORES o GC_ACCESO | 1. Crear muestreador 2. Editar después | Validaciones y persistencia ok. | Funcional | Alta
TC-094 | 10. Muestreadores | Desactivación | SamplerDeactivationModal | Desactivar muestreador | — | 1. Desactivar con motivo 2. Confirmar | Estado cambia. Notificación a interesados. No aparece en selección de nuevas fichas. | Funcional | Alta
TC-095 | 10. Muestreadores | Requests | SamplerRequestsModal | Solicitudes asociadas | — | 1. Abrir solicitudes de un muestreador | Lista filtrada de solicitudes URS relacionadas. | Funcional | Media
TC-096 | 11. Chat | Sidebar | ChatSidebar | Lista de conversaciones | Sesión activa | 1. Abrir módulo Chat | Lista de conversaciones con último mensaje y unread count. | Funcional | Media
TC-097 | 11. Chat | Ventana | ChatWindow | Envío de mensajes | — | 1. Abrir conversación 2. Escribir + enviar | Mensaje aparece. Receptor lo recibe en vivo (socket room chat_<conversationId>). | Integración | Alta
TC-098 | 11. Chat | Grupos | ChatGroupModal | Crear chat grupal | — | 1. Crear grupo 2. Agregar participantes | Grupo creado. Participantes lo ven. Mensajes se distribuyen. | Funcional | Media
TC-099 | 11. Chat | Contactos | ContactProfileDrawer | Ver perfil de contacto | — | 1. Click en avatar/contacto | Drawer abre con datos del contacto. | UI | Baja
TC-100 | 11. Chat | Deep-link | pendingChatId | Abrir chat desde notificación | — | 1. Notificación de chat → click | Abre directamente la conversación correspondiente. | Funcional | Media
TC-101 | 12. Estadísticas y reportes | KPI | KpiAnalystDashboardView | Carga de datos | Permiso KPI | 1. Abrir dashboard 2. Aplicar filtros (fecha/área/etc.) | Datos numéricos coherentes con DB. Filtros se aplican. | Funcional | Alta
TC-102 | 12. Estadísticas y reportes | Coordinación | CoordinacionDashboardView | Render con datos | — | 1. Abrir dashboard 2. Cambiar filtros | KPIs y listas refrescan. | Funcional | Media
TC-103 | 12. Estadísticas y reportes | Online | Datos en línea | Refresco de datos | — | 1. Disparar cambio en backend 2. Refrescar dashboard | Datos actualizados se reflejan. (Auto-refresh: validar si aplica.) | Funcional | Media
TC-104 | 13. Backend / Integración | API | apiClient (axios) | Authorization header automático | Sesión activa | 1. Disparar cualquier request 2. Inspeccionar header | Authorization: Bearer <token> se inyecta automáticamente. | Integración | Alta
TC-105 | 13. Backend / Integración | API | Interceptor 401/403 | Logout automático | — | 1. Provocar respuesta 401 (token inválido) | Interceptor ejecuta logout y redirige. | Seguridad | Alta
TC-106 | 13. Backend / Integración | Socket.IO | Reconexión | Caída y recuperación de conexión | — | 1. Cortar red 2. Restaurar red | Socket reconecta automáticamente. Re-une a sus rooms. | Integración | Alta
TC-107 | 13. Backend / Integración | CORS / Config | VITE_API_URL | URL base correcta | — | 1. Verificar Network → host coincide con config | Sin errores CORS. Conexión a backend ok. | Integración | Media
TC-108 | 13. Backend / Integración | Health | /health endpoint | Backend up | — | 1. GET /health | Responde 200 con estado healthy. | Integración | Media
TC-109 | 13. Backend / Integración | Scheduler | Tareas programadas backend | Notificaciones recurrentes | — | 1. Verificar logs/disparos de scheduler 2. Confirmar recepción cliente | Notificaciones recurrentes llegan según configuración. | Integración | Media
TC-110 | 14. UI/UX transversal | Responsive | Layout en mobile/tablet/desktop | Render adaptativo | — | 1. Probar en breakpoints (320, 768, 1024, 1440) | Sin overflow ni elementos cortados. Drawer en mobile, sidebar en desktop. | UI | Media
TC-111 | 14. UI/UX transversal | Errores | ErrorPage | Pantalla de error global | — | 1. Forzar error no controlado | ErrorBoundary muestra ErrorPage. No queda en blanco. | UI | Alta
TC-112 | 14. UI/UX transversal | Toasts | ToastContext | Notificaciones in-app | — | 1. Disparar éxito/error desde varias acciones | Toast se muestra y desaparece. Estilo consistente. | UI | Media
TC-113 | 14. UI/UX transversal | Loading | Loaders / Skeletons | Estados de carga | — | 1. Cargar listas grandes / conexión lenta | Spinner o skeleton visible. No queda UI vacía sin feedback. | UI | Media
TC-114 | 14. UI/UX transversal | Validaciones | Mantine forms | Mensajes de error de formularios | — | 1. Enviar formularios incompletos/ inválidos | Mensajes claros junto al campo. No envía al backend. | UI | Media
TC-115 | 15. No implementado (revisar alcance) | Offline | Procesos instalación/retiro offline | Funcionalidad no presente | — | 1. Revisar repo: no hay Service Worker / IndexedDB / cola de pendientes | Documentar como pendiente o fuera de alcance para esta versión (web SPA). | Informativo | Informativo
TC-116 | 15. No implementado (revisar alcance) | Almacenamiento | Limpieza inteligente del teléfono | No aplica (web) | — | 1. N/A | No es app móvil nativa. Si se requiere PWA, documentar. | Informativo | Informativo
TC-117 | 15. No implementado (revisar alcance) | Tutorial | Onboarding primera vez | No implementado | — | 1. No hay componente Tutorial en el código | Pendiente: definir si se implementa. Considerar feature request. | Informativo | Informativo
TC-118 | 15. No implementado (revisar alcance) | Push fuera de app | Web Push API | No implementado | — | 1. No hay Service Worker registrado para push | Documentar como pendiente si se requiere push real con app cerrada. | Informativo | Informativo
TC-119 | 15. No implementado (revisar alcance) | Sincronización manual | Botón "Sincronizar" | No implementado | — | 1. No hay UI explícita de sync manual | Documentar. La app es online en vivo; refresco es automático. | Informativo | Informativo

## Bugs y Hallazgos
Bug ID | TC ID | Módulo | Resumen | Severidad | Reproducible | Pasos para reproducir | Resultado actual | Resultado esperado | Asignado a | Estado | Fecha

## Notas
PLAN DE PRUEBAS — ADL ONE
Alcance: SPA web (React 19 + Vite + TypeScript) + API Node/Express + SQL Server + Socket.IO.
Mejoras al plan original:
• Cobertura ampliada por feature: Fichas (manual + carga masiva), URS (7 tipos de formulario), Admin (Roles, Users, Maestros, Notificaciones, Menu Web, URS Admin), Equipos, Muestreadores, Chat.
• Se agregaron escenarios de seguridad (token expirado, password reset con token usado/vencido, login revelación de existencia de email, guards de routing por permiso).
• Se desglosó "Notificaciones" en: conexión Socket.IO, recepción en vivo, deep-link, persistencia hiddenNotifications, popover.
• Se agregó RBAC como bloque transversal con casos de gates y guards.
• Se incluyó integración (interceptor 401/403, reconexión socket, /health).
• UI/UX transversal: responsive, loaders, toasts, ErrorPage.
Items del plan original NO encontrados en el código (módulo 15 "No implementado"):
• Modo offline para procesos de instalación/retiro (no hay Service Worker / IndexedDB / cola de pendientes).
• Almacenamiento del teléfono / limpieza inteligente (no es app móvil nativa).
• Tutorial primera vez (no hay componente Tutorial).
• Notificaciones push con la app cerrada (no hay Service Worker registrado).
• Sincronización manual de fichas (la app trabaja online en vivo).
Estos puntos quedan documentados como pendientes o fuera de alcance; revisar con el equipo si deben ser implementados.
Cómo usar este Excel:
1. Hoja "Casos de Prueba": ejecutar uno por uno. Completar columnas Resultado, Tester, Fecha, Bug ID, Observaciones.
2. Si falla → registrar el bug en la hoja "Bugs y Hallazgos" y poner el Bug ID en el caso.
3. La hoja "Resumen" da una vista por módulo. Actualizable manualmente al cierre.
Convenciones de prioridad:
Alta = bloqueante o flujo crítico (login, crear ficha, enviar solicitud, RBAC).
Media = afecta UX o secundario.
Baja = cosmético o edge cases.
Informativo = documentación / pendientes / fuera de alcance.